附件2

2020年省职教社业务工作经费绩效自评表

填报单位：湖北省中华职业教育社         填报日期：2021年9月

| 项目名称 |  | 省职教社业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中共湖北省委统一战线工作部 |  |  | 项目实施单位 | 湖北省中华职业教育社 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目  2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目  2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目  2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） |  | 48.08 | 预算数（A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) |  | 得分 |  |
| （20分） |  | 年度财政资金总额 | 216.60 | 48.08 | 22.20% |  | 4.44 |  |
| 年度绩效目标1 （7分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值(A) |  | 实际完成值(B) | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 技能培训 |  | 300人次 |  | 430人次 | 7 |
| 年度绩效目标2 （5分） | 产出指标 | 数量指标 | 大别山区和武陵山区助学 |  | 399人次 |  | 0 | 0 |
| 年度绩效目标3 （20分） | 效益指标 | 社会效益 | 创新创业大赛 |  | 评出一到两所学校和10名职校学生，作为龙头，起到带头作用 |  | 评出一到两所学校和10名职校学生，作为龙头，起到带头作用 | 20 |
| 年度绩效目标4 （5分） | 产出指标 | 数量指标 | 和国内外职教人士、职教团体进行交流学习 |  | 进行1次交流活动 |  | 进行1次交流活动 | 5 |
| 年度绩效目标5 （8分） | 产出指标 | 数量指标 | 课题调研 |  | 3到5个列入省一级课题，1到2个列入国家总社级课题 |  | 3个列入省一级课题，3个列入国家总社及课题 | 8 |
| 年度绩效目标6 （7分） | 产出指标 | 数量指标 | 开展精准扶贫，帮助贫困户脱贫 |  | 30户 |  | 30户 | 7 |
| 年度绩效目标7 （8分） | 产出指标 | 数量指标 | 帮助社员和社员单位解决发展中遇到的问题 |  | 解决1到2个问题 |  | 解决1到2个问题 | 8 |
| 年度绩效目标8 （20分） | 效益指标 | 满意度指标 | 参加培训的统战干部、职教社社员和各级代表人士对培训的满意度 |  | 满意度达到85%以上 |  | 96% | 20 |
| 总分 |  | 79.44 |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |  | 大别山区和武陵山区助学指标值为399人，实际完成值为0，未完成原因：根据年初预算安排，该事项使用职教社自有资金支付，但2020年10月份因巡视、驻部纪检组通知职教社实拨资金户暂缓支付，故2020年为开展助学事项。 |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 一是待纪检组通知我社实拨资金存款账户可以支付后，按照相关要求完成2020年度项目资金拨付；二是将“大别山区和武陵山区助学”由效益指标调整至产出指标。 |  |  |  |  |  |  |